Comunicación #5

LICITACIÓN PÚBLICA No. ANH-04-LP -2019

En la búsqueda de opciones de viabilizar la ejecución de este proyecto, solicitamos la inclusión y la prelación de las siguientes cláusulas sobre cualquier otra regulación en contrario ya que son parte de los estandartes de la industria petrolera internacional de tal forma que sea posible para la compañía proponente considerar su participación en esta licitación y que se oriente a una ejecución exitosa:

- Los riesgos: pozo fuera de control (blow-out), incendio, contaminación (incluso en superficie originada por fluidos provenientes del pozo), daños o pérdidas de yacimientos, daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, afectación a la comunidad, riesgos por el uso de fuentes radioactivas, explosivos, riesgos de pesca, riesgos de manejo y disposición final de residuos no son responsabilidad del contratista, excepto cuando haya culpa grave o dolo del contratista.

- El límite de responsabilidad contractual de la contratista en la ejecución de este proyecto es del 15% del valor del contrato.

- La proponente cotiza con los siguientes modelos comerciales:

  - Obras civiles (todos los trabajos requeridos antes y después de las operaciones de perforación del pozo estratigráfico).  Se cotiza con las siguientes consideraciones:

    - El valor estimado de las Obras Civiles incluye:

      - Personal de gerencia de proyecto y de apoyo a la operación hasta un máximo de 9 meses de proyecto total.  En caso de sobrepasar este tiempo se cobrará los valores se cobrará de acuerdo con los precios unitarios encontrados en los Términos y Condiciones de Obras civiles.

      - Obras civiles de acuerdo con la tabla ubicada en la sección de Términos y Condiciones de Obras civiles.  Por encima de los volúmenes de obra indicados en la tabla para cada ítem, se cobrará de acuerdo con los precios unitarios allí cotizados.

        - En el caso de que se requieran obras no contempladas en la tabla mencionada, se cotizará e informará a la ANH para aprobación.

    - Una vez aprobado el Plan FINAL (alcance, costo y tiempo) por la ANH, se iniciarían las obras en cuestión.

  - Perforación de pozo estratigráfico

    - Se cotiza un modelo de suma global con las siguientes consideraciones:

      - El valor de la suma global cubre hasta 85 días considerando únicamente los alcances y diseños establecidos en la licitación.

      - Para operaciones fuera de la Suma Global, se cobra:

        - La Tarifa del servicio adicional, si lo hubiese

        - Los costos de los materiales, si los hubiese

        - La Tarifa horaria de los servicios directos de la contratista y sus terceras partes (el valor prorrateado por el tiempo asociado al servicio/evento adicional)

        - La Tarifa diaria del taladro (el valor prorrateado por el tiempo asociado al servicio/evento adicional)

      - Como ejemplo, las siguientes son operaciones fuera de la Suma Global y se pagarán de acuerdo con las listas de precios según lo indicado en el punto anterior (tarifas diarias, tarifas de servicios, equipos, consumibles):

        - Todas las operaciones por encima de los 85 días operativos se cobrará la tarifa diaria cotizada,

        - Eventos operativos fuera del control del contratista

          - Pérdida de circulación (Todos los materiales y equipos, tiempo del taladro, subcontratistas, etc.),

          - Eventos de control de pozo (Todos los materiales y equipos, tiempo del taladro, subcontratistas, etc.),

          - Pega de tubería y/o Side-track,

          - Pérdida de herramienta (Lost in Hole) (según book value o lista de precio),

          - Presencia de H2S/CO2 (equipos de cascada adicional y el tiempo de espera hasta que estos lleguen a la locación),

          - Pesos de lodo superiores a los estimados (materiales consumidos según lista de precios),

          - Operaciones adicionales no planificadas por condiciones de pozo diferentes a las esperadas según la licitación o por cambios de diseño (Tarifas diarias, materiales, equipos, etc.)

          - .

        - Paros de las operaciones por: clima, paros o bloqueos comunitarios/laborales, eventos/riesgos de seguridad física.

      - En caso de que se requiera un servicio se requiera y no esté cotizado, se podrán utilizar como referencia los precios de contratos de la contratista con Ecopetrol.

- El contrato final será a firmar será el resultado de un acuerdo entra las partes.

- La ANH podrá cancelar el contrato en caso de que, al evaluar el avance del proyecto, se considere relevante el riesgo de que el presupuesto no será suficiente para la finalización.  En estas circunstancias, la ANH comunicará por escrito al contratista y reconocerá los costos incurridos a la fecha de finalización, así como los costos de desmovilización temprana.

- El contratista podrá, en caso de presentarse riesgos seguridad física extraordinarios, o riesgos o circunstancias fuera del control del contratista, cancelar la ejecución del proyecto notificando el tema a la ANH por escrito.  En estas circunstancias, la ANH reconocerá los costos incurridos a la fecha de finalización, así como los costos de desmovilización temprana.

- La propuesta presentada por la proponente, su contenido, alcance y precios son Confidenciales y sujetos a reserva, de esta manera, aun tratándose de un proceso de licitación pública, La Agencia deberá reconocer esta consideración de confidencialidad.