Tabla 1. Datos generales del proyecto.

| Entidad estatal | INVIAS |
| --- | --- |
| Tipo de proceso | Licitación pública |
| Tipo de contrato | Obra |
| Duración de contrato | 6 (meses) |
| Código UNSPSC | 72141107 - Servicio de construcción y reparación de puentes |
| Descripción general del proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA GUAYABAL, K7 + 100 VÍA PIEDRAGORDA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| Fase | Presentación de observaciones |
| Fecha de publicación | 9/02/2018 |
| Fecha de presentación de ofertas | 12/03/2018 |
| Fecha de cancelación | 20/03/2018 |
| Cuantía | 2.692.697.950 COP Dos mil seiscientos noventa y dos millones seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta pesos colombianos. |
| Estado | Proceso cancelado |
| Información del proceso de cancelación | Comentario de la Entidad Estatal: Teniendo en cuenta visita técnica realizada el pasado 21 de febrero de 2018, por profesionales de la Subdirección Red Terciaria y Férrea al sitio donde se proyectó ejecutar la terminación del puente, se evidenciaron inconvenientes asociados a la estabilidad de la zona que han afectado de manera importante la vía de ingreso al puente, al igual que se observaron laderas y taludes adyacentes al puente erosionados y socavados que conllevarían al diseño de obras de protección y estabilización adicionales no presupuestadas en el proceso de contratación actual y a la reevaluación del alcance de la obra actual. Es por esto, que la Subdirección Red Terciaria y Férrea determinó la suspensión definitiva de los actuales procesos de contratación, hasta tanto no se tengan los estudios y diseños que contemplen las obras de protección que garanticen la estabilidad de la vía y el puente. Por lo anterior, la Entidad no hará pronunciamiento, respecto de las observaciones presentadas e invita a los interesados y veedores a revisar los procesos que se encuentran en trámite y aquellos que eventualmente sean publicados a través del SECOP con el fin de contar con su participación. |

Tabla 2. Información general de la empresa.

| Misión y visión de la empresa | La misión del INVIAS, es ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional. Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de infraestructura vial, con procesos de innovación tecnológica y un enfoque descentralizado; que favorece la articulación del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo, para la generación de redes productivas y la integración regional y Territorial en el país. |
| --- | --- |
| Fuente de recursos | Presupuesto de entidad nacional |
| ¿Por qué se necesitaba el proyecto? | Porque: - El Gobierno Nacional se comprometió a terminar el puente. - Ya existía una cimentación construida en 2015. - Se debía evaluar si esa estructura servía o necesitaba refuerzos. - Es una vía clave de conectividad regional. |
| Objetivo del proyecto | Mejorar accesibilidad, conectividad y tránsito. |
| Actividades clave | - Construcción del puente. - Revisar estudios existentes. - Diagnosticar la cimentación construida. - Hacer nuevos diseños si era necesario. - Proponer soluciones de refuerzo. - Construir la superestructura. - Hacer accesos y obras de protección. |
| Alcance técnico | - Ensayos geotécnicos - Evaluación estructural - Revisión de diseños - Construcción de superestructura - Obras de acceso - Señalización - Prueba de carga del puente. Si la cimentación no servía: - El contratista debía proponer soluciones técnicas. |
| Condiciones requeridas | ### Garantías exigidas - Seriedad de la oferta - Cumplimiento - Calidad - Estabilidad de la obra ### Condiciones del contrato - Plazo (6 meses) - Forma de pago - Tipo de contrato (precios unitarios) - Obligaciones del contratista ### Causales de rechazo - No cumplir experiencia mínima - No presentar garantía - Oferta económica anormalmente baja - No firmar documentos - Inhabilidades |

Tabla 3. Cronograma.

### Cronograma del Proceso

| Nº | Actividad | Fecha | Hora | Zona Horaria | Objetivo | ¿Se cumplió? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 09/02/2018 | 8:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | Convocar a interesados a participar en una licitación pública | Sí |
| 2 | Publicación del aviso de convocatoria pública | 09/02/2018 | 8:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | Sí |
| 3 | Publicación de estudios previos | 09/02/2018 | 8:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | Soportar de forma técnica, jurídica y económica la licitación | Sí |
| 4 | Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 09/02/2018 | 3:14:51 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | Borrador antes del proyecto para que los interesados lo lean, hagan observaciones, señalen errores y propongan ajustes. | Sí |
| 5 | Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 23/02/2018 | 11:59:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 6 | Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 26/02/2018 | 8:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 7 | Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo | 26/02/2018 | 8:01:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 8 | Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 26/02/2018 | 8:01:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 9 | Audiencia de asignación de riesgos | 01/03/2018 | 10:00:00 AM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 10 | Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos | 05/03/2018 | 12:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 11 | Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 06/03/2018 | 7:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 12 | Plazo máximo para expedir adendas | 06/03/2018 | 7:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 13 | Presentación de Ofertas | 12/03/2018 | 9:00:00 AM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 14 | Apertura de Ofertas | 12/03/2018 | 9:01:00 AM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 15 | Informe de presentación de Ofertas | 12/03/2018 | 9:02:00 AM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 16 | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 12/04/2018 | 6:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) |  |  |
| 17 | Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 19/04/2018 | 11:59:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | No |
| 18 | Audiencia de Adjudicación | 24/04/2018 | 9:00:00 AM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | No |
| 19 | Publicación Acto Administrativo de adjudicación o Declaratoria de Desierto | 27/04/2018 | 12:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | No |
| 20 | Firma del Contrato | 30/04/2018 | 12:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | No |
| 21 | Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 30/04/2018 | 12:00:00 PM | UTC-05:00 (Bogotá, Lima, Quito) | - | No |

Tabla 4. Riesgo alto en matriz de riesgos.

Inaptitud técnica estructural de la cimentación existente del puente.

Después de una visita técnica realizada el 21 de febrero de 2018, se evidenciaron:

- Problemas de estabilidad en la zona

- Afectación importante de la vía de ingreso al puente

- Laderas y taludes erosionados

- Socavación

- Necesidad de obras adicionales de protección y estabilización

- Obras NO presupuestadas en el proceso actual

El proceso NO se llevó a cabo porque:

- Los estudios y diseños iniciales estaban incompletos o insuficientes.

- No se había evaluado correctamente la estabilidad geotécnica del sector.

- El alcance real de la obra era mayor al presupuestado.

- Existía riesgo estructural y de estabilidad.

Lo anterior implica que:

- El proyecto estaba mal dimensionado técnicamente.

- El presupuesto no contemplaba obras necesarias.

- Continuar el proceso habría generado sobrecostos y riesgos contractuales.

Por eso se suspendió definitivamente.

La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea determinó: Suspensión definitiva de los procesos de contratación

Hasta que:

- Se realicen nuevos estudios.

- Se elaboren nuevos diseños

- Se contemplen obras de protección adicionales

- Se garantice estabilidad de la vía y del puente